## Luciana (hidden)
Consulta Requerimentos
Atividades |  |  | Entregas Parciais |  | Entrega Final
| Descrição | Data | Descrição | Data | Descrição | Data
1 | Planilha de mapeamento: Funcionalidades x Tipo de Requerimento; Funcionalidades X Situação do Requerimento; Regras de Exibição das Funcionalidades; | 2014-10-07 | Planilha de mapeamento: Funcionalidades x Tipo de Requerimento; Funcionalidades X Situação do Requerimento; Regras de Exibição das Funcionalidades; - Tela Consulta Requerimentos sem a coluna Bloqueado e com as funcionalidades Desbloquear, Detalhar, Comunicados, Histórico e Cancelar na coluna Ações | 18/7 | Nova Tela de Consulta Requerimentos | 2014-11-08
2 | Tela Consulta Requerimentos sem a coluna Bloqueado, com a coluna Ações incluindo a funcionalidade Desbloquear | 15/7
3 | Tela Consulta Requerimentos com as funcionalidades Detalhar, Comunicados, Histórico e Cancelar na coluna Ações | 18/7
4 | Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Atualizar Representante (sem implementação) na coluna Ações | 23/7 | - Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Atualizar Representante na coluna Ações | 31/7
5 | - Implementar a funcionalidade atualizar representante - sem modal - para tela de Consulta Requerimentos | 28/7
6 | - Implementar a funcionalidade atualizar representante - com modal - para a tela Consulta Requerimentos | 31/7
7 | Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Analisar | 2014-07-08 | - Tela Consulta Requerimentos com as funcionalidades Analisar e Homologar na coluna Ações | 2014-11-08
8 | Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Homologar | 2014-11-08
Legenda
Atividade Concluída
Atividade Em Andamento

## Entrega 1
Alterações no Genérico - Fim: 15/08/2014 |  |  |  | Dias / Esforço Restante
Semana |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
Data |  |  |  | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08
Situação | Tarefa | Referência |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | Planejado | 81 | 76.7368 | 72.4737 | 68.2105 | 63.9474 | 59.6842 | 55.4211 | 51.1579 | 46.8947 | 42.6316 | 38.3684 | 34.1053 | 29.8421 | 25.5789 | 21.3158 | 17.0526 | 12.7895 | 8.5263 | 4.2632 | 0
|  |  | Atual | 81 | 71 | 76 | 75 | 72 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 53 | 53 | 51 | 47 | 38
| Geral |  | x | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pendente | Máquina de estados do Requerimento |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pendente | [Identificação de Pessoa Física + Resultado da Pesquisa] |  | x | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Pendente | - Esta tela precisa ser planejada de tal forma que ela possa também ser usada como modal, podendo ser chamada diversas vezes durante o fluxo e também variando as ações disponíveis a serem feitas |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pendente | - Adicionar botões de imprimir resultado da pesquisa (individual e em grupo) |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pendente | - Ajustar pesquisa básica (CPF + NIT) - Ajustar pesquisa avançada (Remoção de alguns campos) - Ajustar o detalhamento do registro e acrescentar lista de elos |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pendente | [Identificação Solicitante + Documentação do Solicitante] |  | x | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Pendente | - Ajustar a ordem dos tipos de solicitante (INSS, Filiado, Terceiro) |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pendente | - Ajustar tela de pesquisa de pessoa fisica para funcionar como modal |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pendente | - Remover campo NIT para adicionar representantes legais | bar: 2018-07-14 to 2018-08-08
Pendente | - Ajustar evento do botão de adicionar representante legal para abrir tela modal de pesquisa de pessoa física |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pendente | - Acrescentar uma tabela com o representantes legais | bar: 2018-07-14 to 2018-08-08
Pendente | - Remover campo NIT para adicionar procurador | bar: 2018-07-14 to 2018-08-08
Pendente | - Ajustar evento do botão de adicionar procurador para abrir tela modal de pesquisa de pessoa física |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pendente | - Acrescentar uma tabela com o procurador | bar: 2018-07-14 to 2018-08-08
Pendente | - Modificar Navegação para informar dados do solicitante do INSS para a tela anterior, incluindo toda a validação |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pendente | - Remover Quadro Dados Básicos do Solicitante | bar: 2018-07-14 to 2018-08-08
Pendente | - Estudar mecanismo de documentação para refazer tela de documentação do solicitante |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pendente | [Requerimentos Existentes e Revisões permitidas] |  | x | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pendente | - Ajustar as tabelas existentes para que seja apenas uma contendo o conteúdo de ambas |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente | - Ajustar a solicitação de revisão para que se transforme em SplitButton |  |  | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pendente | [Finalizar Atendimento + Comprovantes] |  | x | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0
Pendente | - Substituir fieldsets por accordions - Comprimir a tabela de requerimentos existentes por padrão - Criar a coluna de Ações para englobar as ações dos requerimentos novos - Adaptar regra para aparição do botão "Alterar" |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente | - Alteração do fluxo para exibição da tela de comprovantes após finalização do atendimento (ao finalizar atendimento, ir direto para a tela de Comprovantes) |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente | - Implementar fluxo de cancelamento de Requerimento "Em Solicitação" |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
Pendente | - Implementar fluxo de cancelamento de Requerimento "Em Análise" |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Pendente | [Consulta Requerimentos] |  | x | 24 | 29 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2
Pendente | Planilha de mapeamento: Funcionalidades x Tipo de Requerimento; Funcionalidades X Situação do Requerimento; Regras de Exibição das Funcionalidades; |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente | Tela Consulta Requerimentos sem a coluna Bloqueado, com a coluna Ações incluindo a funcionalidade Desbloquear |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Pendente | Tela Consulta Requerimentos com as funcionalidades Detalhar, Comunicados, Histórico e Cancelar na coluna Ações |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente | Adaptação da Paginação do Primefaces |  |  | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Pendente | Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Atualizar Representante (sem implementação) na coluna Ações |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Pendente | - Implementar a funcionalidade atualizar representante - sem modal - para tela de Consulta Requerimentos |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pendente | - Implementar a funcionalidade atualizar representante - com modal - para a tela Consulta Requerimentos |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Pendente | Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Analisar |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pendente | Tela Consulta Requerimentos com a funcionalidade Homologar |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Note on F8: Adicionar atividade de levantamento da máquina de estados.
Note on F11: Adicionar atividade de levantamento da máquina de estados.
Note on F27: Revisão da migração para PrimeFaces
Note on E29: Configuração do ambiente
Note on F29: Configuração do ambiente e problemas no acesso local ao SIPPS
Note on F35: Adicionar atividade de paginação (não prevista)